## Tabelle1
Checkliste Organisation von Klein-Events
Event: … |  |  | Eventdatum: …
Allgemeines/Organisatorisches
Relevanz | Datum | Aufgabe | Bemerkungen | Zuständigkeit | zu erledigen bis | Status | Notizen
empfohlen |  | OK-Mitglieder suchen und definieren
empfohlen |  | OK-Sitzungen definieren und durchführen
empfohlen |  | Aufgabenverteilung innerhalb OK | Zuständigkeiten definieren
optional |  | Anmeldung Event bei Swiss Running | ab Kategorie 2 inkl. Betriebshaftpflichtversicherung |  |  |  | Alle weiteren Informationen: https://www.swiss-running.ch/de/faqs-veranstalter/
zwingend |  | Versicherungen prüfen | Verein, Event, Material, Mitarbeitende etc. |  |  |  | Einfachste Lösung: Anmeldung des Events bei Swiss Running (ab Kategorie 2)
empfohlen |  | Debriefing und Abschluss-Sitzung | nach dem Event
optional |  | Thema Nachhaltigkeit prüfen und umsetzen | in allen Bereichen (z.B. Abfall, Recycling etc.)
Sponsoring
Relevanz | Datum | Aufgabe | Bemerkungen | Zuständigkeit | zu erledigen bis | Status | Notizen
optional |  | Sponsoren-Dossier erarbeiten
empfohlen |  | evtl. bestehende Sponsoren anfragen | Sind die Sponsoren auch im neuen Jahr dabei?
empfohlen |  | neue Sponsoren suchen und anfragen
empfohlen |  | Prüfung weiterer Unterstützungsgelder | GR Sport, Swisslos/Sporttotto |  |  |  | Gesuchsformular: https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/sport/Sport-Fonds/Seiten/Sportveranstaltungen.aspx
zwingend |  | laufende Umsetzung der vereinbarten Leistungen | gemäss Sponsoring-Vereinbarungen
zwingend |  | Infrastruktur und Sachleistungen der Sponsoren einsammeln | z.B. Preise, Banner, Geschenke etc.
zwingend |  | Feedback & Dank an Sponsoren | nach dem Event
Kommunikation und Vermarktung | [6 empty] | Unterstützung nötig? https://zenit.run/packages/
Relevanz | Datum | Aufgabe | Bemerkungen | Zuständigkeit | zu erledigen bis | Status | Notizen
optional |  | Mail-Adresse einrichten
empfohlen |  | Event-Webseite aufsetzen
empfohlen |  | Social-Media Kanäle einrichten | Fokus Facebook und Instagram
empfohlen |  | Webseite regelmässig aktualisieren
optional |  | Redaktionsplan Social-Media erstellen | Wann wird was gepostet? Auf welchen Kanälen?
optional |  | Redaktionsplan Social-Media ausführen | reglmässige Betreuung und Bewirtschaftung der Kanäle
empfohlen |  | weitere Werbemassnahmen prüfen und organisieren | Print und Online
empfohlen |  | Newsletter planen und erstellen/versenden | in regelmässigen Abständen
empfohlen |  | laufende Prüfung des Mail-Posteingangs
empfohlen |  | Event bei unterschiedlichen Lauf-Kalendern anmelden | Wahl der Plattformen je nach Zielgruppe
Strecke
Relevanz | Datum | Aufgabe | Bemerkungen | Zuständigkeit | zu erledigen bis | Status | Notizen
zwingend |  | Strecken prüfen und definieren | Streckenführung, Verpflegungsposten, Streckenposten etc.
zwingend |  | Bewilligungen prüfen und organisieren | Gemeinde, Streckenbewilligungen etc.
zwingend |  | Gewährleistung der Sicherheit auf den Strecken | Gefahren sichern und markieren, Information und Sensibilisierung etc.
zwingend |  | Zeitmessung inkl. Online-Anmeldung prüfen und organisieren | selber machen oder mit externem Anbieter? |  |  |  | Mögliche Anbieter: Datasport, TrackMaxx, MSO, Race Result etc.
zwingend |  | Anmeldung öffnen und Kommunikation | Online empfohlen
zwingend |  | Startnummern organisieren/bestellen | direkt beim Anbieter der Zeitmessung
zwingend |  | Strecken vorbereiten und beschildern | Material organisieren, Streckenmarkierungen anbringen etc.
zwingend |  | Start- und Zielgelände planen und einrichten |  |  |  |  | evtl. graubünden Sport anfragen bezüglich Torbogen und weiterem Material: https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/sport/Sport-Fonds/Seiten/markenpraesentation.aspx
zwingend |  | Verpflegungsplanung | evtl. in Zusammenarbeit mit einem Sponsor
Infrastruktur
Relevanz | Datum | Aufgabe | Bemerkungen | Zuständigkeit | zu erledigen bis | Status | Notizen
zwingend |  | Eventareal organisieren und reservieren | z.B. Schulhaus mit Turnhalle
zwingend |  | Prüfung und Organisation der Garderoben, Duschen und WC | ausreichend vorhanden?
zwingend |  | Anreise und Besucherlenkung prüfen und organisieren | öV und Parkplätze
zwingend |  | Infrastruktur Festwirtschaft und Zielgelände organisieren | Stände, Zelte, Zielbogen, Musik etc.
empfohlen |  | Infrastruktur vor Ort beschriften/Wegweiser anbringen | Schilder drucken und anbringen
optional |  | Wertsachendepot vor Ort organisieren/einrichten
optional |  | Gepäcktransport organisieren | falls Start und Ziel an einem anderen Ort
Läufer*innen
Relevanz | Datum | Aufgabe | Bemerkungen | Zuständigkeit | zu erledigen bis | Status | Notizen
zwingend |  | Wettkampfreglement erarbeiten und publizieren | inkl. Pflichtmaterial, Läuferkategorien, Informationen etc.
zwingend |  | Zeitplan erarbeiten | Startzeiten und restliches Tagesprogramm definieren
zwingend |  | Startnummernausgabe organisieren
optional |  | zustätzliches Rahmenprogramm definieren und organisieren | z.B. Pasta-Party, Workshops, Expo etc.
empfohlen |  | Finishergeschenke organisieren | Partner und Sponsoren anfragen (z.B. Medaillen, Shirts etc.)
empfohlen |  | Sieger*innen Preise organisieren | Partner und Sponsoren anfragen
optional |  | Preise für eine Verlosung organsieren | Partner und Sponsoren anfragen
empfohlen |  | Rangverkündigung planen und organisieren | Welche Ränge erhalten welche Preise? Preise beschriften etc.
optional |  | Preisverlosung planen und organiseren | Geschenke für die Verlosung beschriften, Lose vorbereiten und verteilen
Helferwesen
Relevanz | Datum | Aufgabe | Bemerkungen | Zuständigkeit | zu erledigen bis | Status | Notizen
zwingend |  | Helferplanung | Anzahl und Aufgaben definieren
zwingend |  | Helfersuche | evtl. Vereine anfragen
zwingend |  | Zuteilung der Helfer | Helfer den jeweiligen Aufgaben zuteilen
empfohlen |  | Medical Team organisieren (Arzt und Masseure)
empfohlen |  | Fotografen organisieren
empfohlen |  | Speaker organisieren + Speakerprogramm definieren/vorbereiten
zwingend |  | Helferbetreuung vor Ort am Event | inkl. Briefing
empfohlen |  | Geschenke und Verpflegung für Helfende organisieren | Sponsoren und Partner anfragen
empfohlen |  | Helferessen organisieren | nach dem Event
Festwirtschaft
Relevanz | Datum | Aufgabe | Bemerkungen | Zuständigkeit | zu erledigen bis | Status | Notizen
empfohlen |  | Festwirtschaft selbst organisieren oder extern vergeben | externe Vergabe z.B. an einen Verein, Food-Stände etc.
empfohlen |  | Partner/Lieferanten in der Region suchen | evtl. Sponsoringverträge abschliessen
empfohlen |  | Falls extern: Koordination der Festwirtschaft mit den Partnern
empfohlen |  | Falls intern: genaues Angebot und Preise definieren
zwingend |  | Bestellungen bei den Partnern aufgeben
optional |  | Bestellungen abholen/einsammeln | falls nicht direkt geliefert wird
Finanzen
Relevanz | Datum | Aufgabe | Bemerkungen | Zuständigkeit | zu erledigen bis | Status | Notizen
zwingend |  | Budget für die folgende Austragung erstellen | Ausgaben und Einnahmen
empfohlen |  | Rechnungen an Sponsoren zustellen | für die vereinbarten Geldbeträge
zwingend |  | Buchhaltung führen | laufendes Nachführen der Einnahmen und Ausgaben
zwingend |  | Wechselgeld für die Kasse organiseren
zwingend |  | Kasse führen und abrechnen
zwingend |  | Abschlüsse erstellen | Erfolgrechnung erstellen nach dem Event
optional |  | allfällige Investitionen oder Rückstellungen definieren | nach dem Event

## Tabelle2
zu erledigen | optional
in Bearbeitung | empfohlen
abgeschlossen | zwingend